## 每日时间表
日期 | 周次 | 负责人 | 任务模块 | 当天具体任务 | 当天交付物 | 状态
9/2 | 第1周 | 共同 | 项目启动 | 确认最终目标、截止日期、两人分工与沟通方式 | 项目范围与分工确定 | ☐
9/3 | 第1周 | A | 技术架构 | 确定技术栈、后端结构、数据库方案 | 系统架构初稿 | ☐
9/3 | 第1周 | B | 产品架构 | 确定用户流程、页面清单、UI结构 | 产品流程图初稿 | ☐
9/4 | 第1周 | A | 数据模型 | 设计 Student、Knowledge、Skill、Career、Assessment Schema | 数据库 Schema | ☐
9/4 | 第1周 | B | 前端骨架 | 建立 Dashboard、Profile、Assessment 页面 | 核心页面骨架 | ☐
9/5 | 第1周 | A | 核心算法 | 确定 Mastery、Skill、Confidence、Career Score 公式 | 评分逻辑文档 | ☐
9/5 | 第1周 | B | 前端骨架 | 建立 Ability Map、Career、Learning Path、My School | 主要页面完成 | ☐
9/6 | 第1周 | 共同 | 方案冻结 | 检查架构、接口、数据结构与页面是否一致 | 第1周方案冻结 | ☐
9/7 | 第2周 | A | 知识库结构 | 建立8科知识库数据结构 | 知识库可读写 | ☐
9/7 | 第2周 | B | 知识内容 | 整理8科知识点、分类与标签 | 知识内容初稿 | ☐
9/8 | 第2周 | A | 知识库录入 | 录入知识点及知识之间的关系 | 知识库数据 | ☐
9/8 | 第2周 | B | Knowledge Explorer | 完成知识探索页面 | 知识探索页面 | ☐
9/9 | 第2周 | A | 职业数据库 | 建立100职业数据结构与职业分类 | 职业 Schema | ☐
9/9 | 第2周 | B | 职业内容 | 整理职业描述、标签、相关学科 | 职业内容初稿 | ☐
9/10 | 第2周 | A | 关系图谱 | 建立 Knowledge→Skill→Career 关系 | 关联数据 | ☐
9/10 | 第2周 | B | Career Explorer | 完成职业浏览与筛选 | 职业探索页面 | ☐
9/11 | 第2周 | A | 数据清洗 | 去重、检查字段、验证关联 | 数据质量检查 | ☐
9/11 | 第2周 | B | 内容补齐 | 补齐职业标签、技能、学科关系 | 100职业内容完善 | ☐
9/12 | 第2周 | 共同 | 数据联调 | 前后端读取、展示、筛选数据 | 数据联调通过 | ☐
9/13 | 第2周 | 共同 | 报告阶段1 | 完成 Knowledge Base & Career Database 部分 | 报告第二部分完成 | ☐
9/14 | 第3周 | A | Assessment Engine | 实现题目→答案→知识证据 | Assessment后端 | ☐
9/14 | 第3周 | B | Assessment UI | 完成答题、提交、反馈流程 | Assessment可操作 | ☐
9/15 | 第3周 | A | Mastery | 实现知识点掌握度计算 | Mastery可计算 | ☐
9/15 | 第3周 | B | Mastery展示 | 完成掌握度结果可视化 | 掌握度页面 | ☐
9/16 | 第3周 | A | Skill Score | 实现6项能力评分 | 能力评分完成 | ☐
9/16 | 第3周 | B | Ability Map | 完成能力地图与分数展示 | Ability Map完成 | ☐
9/17 | 第3周 | A | Confidence | 实现诊断可信度计算 | Confidence完成 | ☐
9/17 | 第3周 | B | Confidence UI | 显示可信度与解释 | Confidence展示 | ☐
9/18 | 第3周 | A | Career Score | 实现100职业匹配与排序 | 职业匹配完成 | ☐
9/18 | 第3周 | B | Top 5 UI | 完成Top 5推荐卡片与详情 | 推荐页面完成 | ☐
9/19 | 第3周 | 共同 | 核心闭环 | 测试 Assessment→Ability→Confidence→Top 5 | 核心闭环跑通 | ☐
9/20 | 第3周 | 共同 | 报告阶段2 | 完成 Assessment & Recommendation 部分 | 报告第三部分完成 | ☐
9/21 | 第4周 | A | Learning Path | 实现 Career→Skill Gap→Learning Path | 路线生成器 | ☐
9/21 | 第4周 | B | Learning Path UI | 完成路线节点、进度与目标展示 | 学习路线页面 | ☐
9/22 | 第4周 | A | Event Router | 实现 QUIZ/ASSESSMENT/CAREER 等事件 | 事件路由 | ☐
9/22 | 第4周 | B | Event UI | 显示状态变化与事件反馈 | 事件反馈 | ☐
9/23 | 第4周 | A | State Manager | 统一维护学生 Mastery、Skills、Confidence、Career、Path | Student State | ☐
9/23 | 第4周 | B | State展示 | 完成学生状态信息展示 | 状态可视化 | ☐
9/24 | 第4周 | A | Rule Engine | 实现 mastery、unlock、reinforcement等规则 | 规则系统 | ☐
9/24 | 第4周 | B | Rule反馈 | 显示推荐下一步及原因 | 规则结果展示 | ☐
9/25 | 第4周 | A | Orchestrator | 实现 Event→Task→Agent 调度 | Orchestrator | ☐
9/25 | 第4周 | B | AI解释 | 完成AI解释、建议、反馈页面 | AI展示页面 | ☐
9/26 | 第4周 | A | 3 Agents | 完成 Career、Learning、Insight Agent | 3 Agent可运行 | ☐
9/27 | 第4周 | 共同 | Agent联调 | 完成职业→学习路线完整流程并写报告 | 第4周完成 | ☐
9/28 | 第5周 | A | AI API | 接入LLM API并统一调用接口 | AI API可用 | ☐
9/28 | 第5周 | B | AI UI | 优化AI结果、解释、建议展示 | AI UI完成 | ☐
9/29 | 第5周 | A | 成本控制 | Token Budget、Cache | 成本控制完成 | ☐
9/29 | 第5周 | B | 异常UI | Loading、Error、Retry、Fallback状态 | 异常状态完整 | ☐
9/30 | 第5周 | A | 稳定性 | Rate Limit、Timeout、Fallback | 系统稳定性增强 | ☐
9/30 | 第5周 | B | Dashboard整合 | 整合个人状态、推荐、学习路线 | Dashboard完成 | ☐
10/1 | 第5周 | A | 实时更新 | 实现事件触发后的State更新 | 实时状态更新 | ☐
10/1 | 第5周 | B | 实时视觉 | 显示能力、职业、路线动态变化 | 实时反馈完成 | ☐
10/2 | 第5周 | A | API联调 | 全面测试前后端API | API联调完成 | ☐
10/2 | 第5周 | B | 页面串联 | 串联全部核心页面与用户流程 | 完整用户流程 | ☐
10/3 | 第5周 | 共同 | 端到端Demo | 从学生测试一直演示到学习路线变化 | 完整Demo | ☐
10/4 | 第5周 | 共同 | Feature Freeze | 修关键问题，停止新增大功能 | 功能冻结 | ☐
10/5 | 第6周 | A | 技术测试 | Backend、DB、API、AI、算法测试 | 技术问题清单 | ☐
10/5 | 第6周 | B | 产品测试 | UI、流程、文案、展示测试 | 产品问题清单 | ☐
10/6 | 第6周 | A | 推荐验证 | 准备50–100模拟案例验证Top 5 | 推荐验证结果 | ☐
10/6 | 第6周 | B | PPT | 完成PPT第一版 | PPT初稿 | ☐
10/7 | 第6周 | A | 技术交付 | 整理代码、README、部署与运行说明 | 技术交付包 | ☐
10/7 | 第6周 | B | 报告终稿 | 报告排版、架构图、流程图、算法图 | 报告终稿 | ☐
10/8 | 第6周 | 共同 | Final Freeze | 完整Demo、最终版本、备份、PPT检查 | 最终版本锁定 | ☐
10/9 | 第6周 | 共同 | 最终提交 | Final Test、文件检查、Submission | 完成最终提交 | ☐

## 按天汇总
日期 | 周次 | A当天重点 | B当天重点 | 共同任务/里程碑 | 当天目标
9/2 | 第1周 |  |  | • 项目启动：确认最终目标、截止日期、两人分工与沟通方式 | • 项目范围与分工确定
9/3 | 第1周 | • 技术架构：确定技术栈、后端结构、数据库方案 | • 产品架构：确定用户流程、页面清单、UI结构 |  | • 系统架构初稿 • 产品流程图初稿
9/4 | 第1周 | • 数据模型：设计 Student、Knowledge、Skill、Career、Assessment Schema | • 前端骨架：建立 Dashboard、Profile、Assessment 页面 |  | • 数据库 Schema • 核心页面骨架
9/5 | 第1周 | • 核心算法：确定 Mastery、Skill、Confidence、Career Score 公式 | • 前端骨架：建立 Ability Map、Career、Learning Path、My School |  | • 评分逻辑文档 • 主要页面完成
9/6 | 第1周 |  |  | • 方案冻结：检查架构、接口、数据结构与页面是否一致 | • 第1周方案冻结
9/7 | 第2周 | • 知识库结构：建立8科知识库数据结构 | • 知识内容：整理8科知识点、分类与标签 |  | • 知识库可读写 • 知识内容初稿
9/8 | 第2周 | • 知识库录入：录入知识点及知识之间的关系 | • Knowledge Explorer：完成知识探索页面 |  | • 知识库数据 • 知识探索页面
9/9 | 第2周 | • 职业数据库：建立100职业数据结构与职业分类 | • 职业内容：整理职业描述、标签、相关学科 |  | • 职业 Schema • 职业内容初稿
9/10 | 第2周 | • 关系图谱：建立 Knowledge→Skill→Career 关系 | • Career Explorer：完成职业浏览与筛选 |  | • 关联数据 • 职业探索页面
9/11 | 第2周 | • 数据清洗：去重、检查字段、验证关联 | • 内容补齐：补齐职业标签、技能、学科关系 |  | • 数据质量检查 • 100职业内容完善
9/12 | 第2周 |  |  | • 数据联调：前后端读取、展示、筛选数据 | • 数据联调通过
9/13 | 第2周 |  |  | • 报告阶段1：完成 Knowledge Base & Career Database 部分 | • 报告第二部分完成
9/14 | 第3周 | • Assessment Engine：实现题目→答案→知识证据 | • Assessment UI：完成答题、提交、反馈流程 |  | • Assessment后端 • Assessment可操作
9/15 | 第3周 | • Mastery：实现知识点掌握度计算 | • Mastery展示：完成掌握度结果可视化 |  | • Mastery可计算 • 掌握度页面
9/16 | 第3周 | • Skill Score：实现6项能力评分 | • Ability Map：完成能力地图与分数展示 |  | • 能力评分完成 • Ability Map完成
9/17 | 第3周 | • Confidence：实现诊断可信度计算 | • Confidence UI：显示可信度与解释 |  | • Confidence完成 • Confidence展示
9/18 | 第3周 | • Career Score：实现100职业匹配与排序 | • Top 5 UI：完成Top 5推荐卡片与详情 |  | • 职业匹配完成 • 推荐页面完成
9/19 | 第3周 |  |  | • 核心闭环：测试 Assessment→Ability→Confidence→Top 5 | • 核心闭环跑通
9/20 | 第3周 |  |  | • 报告阶段2：完成 Assessment & Recommendation 部分 | • 报告第三部分完成
9/21 | 第4周 | • Learning Path：实现 Career→Skill Gap→Learning Path | • Learning Path UI：完成路线节点、进度与目标展示 |  | • 路线生成器 • 学习路线页面
9/22 | 第4周 | • Event Router：实现 QUIZ/ASSESSMENT/CAREER 等事件 | • Event UI：显示状态变化与事件反馈 |  | • 事件路由 • 事件反馈
9/23 | 第4周 | • State Manager：统一维护学生 Mastery、Skills、Confidence、Career、Path | • State展示：完成学生状态信息展示 |  | • Student State • 状态可视化
9/24 | 第4周 | • Rule Engine：实现 mastery、unlock、reinforcement等规则 | • Rule反馈：显示推荐下一步及原因 |  | • 规则系统 • 规则结果展示
9/25 | 第4周 | • Orchestrator：实现 Event→Task→Agent 调度 | • AI解释：完成AI解释、建议、反馈页面 |  | • Orchestrator • AI展示页面
9/26 | 第4周 | • 3 Agents：完成 Career、Learning、Insight Agent |  |  | • 3 Agent可运行
9/27 | 第4周 |  |  | • Agent联调：完成职业→学习路线完整流程并写报告 | • 第4周完成
9/28 | 第5周 | • AI API：接入LLM API并统一调用接口 | • AI UI：优化AI结果、解释、建议展示 |  | • AI API可用 • AI UI完成
9/29 | 第5周 | • 成本控制：Token Budget、Cache | • 异常UI：Loading、Error、Retry、Fallback状态 |  | • 成本控制完成 • 异常状态完整
9/30 | 第5周 | • 稳定性：Rate Limit、Timeout、Fallback | • Dashboard整合：整合个人状态、推荐、学习路线 |  | • 系统稳定性增强 • Dashboard完成
10/1 | 第5周 | • 实时更新：实现事件触发后的State更新 | • 实时视觉：显示能力、职业、路线动态变化 |  | • 实时状态更新 • 实时反馈完成
10/2 | 第5周 | • API联调：全面测试前后端API | • 页面串联：串联全部核心页面与用户流程 |  | • API联调完成 • 完整用户流程
10/3 | 第5周 |  |  | • 端到端Demo：从学生测试一直演示到学习路线变化 | • 完整Demo
10/4 | 第5周 |  |  | • Feature Freeze：修关键问题，停止新增大功能 | • 功能冻结
10/5 | 第6周 | • 技术测试：Backend、DB、API、AI、算法测试 | • 产品测试：UI、流程、文案、展示测试 |  | • 技术问题清单 • 产品问题清单
10/6 | 第6周 | • 推荐验证：准备50–100模拟案例验证Top 5 | • PPT：完成PPT第一版 |  | • 推荐验证结果 • PPT初稿
10/7 | 第6周 | • 技术交付：整理代码、README、部署与运行说明 | • 报告终稿：报告排版、架构图、流程图、算法图 |  | • 技术交付包 • 报告终稿
10/8 | 第6周 |  |  | • Final Freeze：完整Demo、最终版本、备份、PPT检查 | • 最终版本锁定
10/9 | 第6周 |  |  | • 最终提交：Final Test、文件检查、Submission | • 完成最终提交

## 关键节点
日期 | 关键节点 | 必须达到的标准
9/6 | 方案冻结 | 架构、数据、页面、核心公式确定
9/13 | 数据基础完成 | 8科知识库、100职业数据库可用
9/20 | 推荐闭环完成 | Assessment→Ability→Confidence→Top 5
9/27 | Agent与学习路线完成 | Career→Learning Path，3 Agent可运行
10/4 | Feature Freeze | 完整端到端Demo跑通，不再新增大功能
10/7 | 报告与技术包完成 | 报告、PPT、代码、README齐全
10/8 | Final Freeze | 最终版本、Demo、备份完成
10/9 | Submission | 最终检查并提交